**Plan działania.** Załącznik nr 3 do LSR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL  OGÓLNY  nr 1 | | | Lata | 2016-2018 | | | | | | | 2019-2021 | | | | | 2022-2023 | | | | | RAZEM 2016-2023 | | Program PROW/RPO | Poddziałanie/ zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | | | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | | Planowane wsparcie w PLN | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | | | Razem wartość wskaźnika | Razem planowane wsparcie w PLN |
| **Cel szczegółowy 1:Wzrost wiedzy i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD oraz aktywnego udziału mieszkańców w działaniach lokalnych.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie I.1.1 | | Liczba wyd.  integ, kult. i sport. organiz. przez benef. z dla społ. lokalnej | | 7szt. | | | 30 | 60 000,00 | | | 9szt. | | 70 | 80 000,00 | | 6szt. | 100 | 60 000,00 | | | 22 | 200 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba wyd.  integ., kult. i sport. organiz. przez LGD z dla społ. lokalnej | | 3szt. | | | 30 | 24 000,00 | | | 4szt. | | 70 | 32 000,00 | | 3szt. | 100 | 24 000,00 | | | 10 | 80 000,00 | PROW | Aktywizacja |
| Przedsięwzięcie I.1.2 | | Liczba zorg. przez benef. w warsztatów i szkoleń podn. wiedzę i umiejęt. mieszkańców obszaru LGD SWDP | | 5szt. | | | 30 | 30 000,00 | | | 5szt. | | 70 | 40 000,00 | | 5szt. | 100 | 30 000,00 | | | 15 | 100 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie I.1.3 | | Liczba zorg. przez LGD warszt. i szkoleń podn. wiedzę i umiejętności mieszk. | | 3szt. | | | 30 | 16 020,00 | | | 4szt. | | 70 | 22 560,00 | | 3szt. | 100 | 16 020,00 | | | 10 | 54 600,00 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba osobodni szkoleń dla prac. Biura. | | 15 osobodzień | | | 44 | 4500,00 | | | 12 osobodzień | | 79 | 3600,00 | | 7  osobodzień | 100 | 2100,00 | | | 34 | 10200,00 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | | 40 osobodzień | | | 56 | 26 000,00 | | | 25 osobodzień | | 91 | 17 000,00 | | 7  osobodzień | 100 | 4000,00 | | | 72 | 47 000,00 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | | 24szt. | | | 60 | 0,00 | | | 12szt. | | 30 | 0,00 | | 4szt. | 10 | 0,00 | | | 40 | 0,00 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba  spotkań inf-kons. org. przez LGD dla mieszkańców obszaru objętego LSR | | 6szt. | | | 60 | 4920,00 | | | 3szt. | | 90 | 2460,00 | | 1szt. | 100 | 820,00 | | | 10 | 8200,00 | PROW | Aktywizacja |
| Przedsięwzięcie I.1.4 | | Liczba wydarzeń służących zachowaniu i promocji lokalnych tradycji, zwyczajów lub obyczajów | | 6szt. | | | 40 | 90 400,00 | | | 6szt. | | 80 | 90 400,  00 | | 3szt. | 100 | 45 200,00 | | | 15 | 226 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 | | | |  | | | | 255 840,00 | | |  | | | 288 020,00 | |  | | 182 140,00 | | |  | 726 000,00 |  | |
| **Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności społeczeństwa w oparciu o obiekty infrastruktury społecznej- kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Przedsięwzięcie I.2.1 | | | Liczba zbudowanych/  przebudowanych/  obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne | | | 27szt. | 80 | ~~1987200,00~~  2407700,00 | 4szt. | | | 90 | | ~~258400,00~~  327900,00 | 3szt. | | 100 | 258 400,00 | 34 | | | ~~2 504 000,00~~  2 994 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji obejmujących wyposażenie obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. | | | 24szt | 0 | 0,00 | 4szt | | | 0 | | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 28 | | | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie I.2.2 | | | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | | | 1szt. | 100 | 150 000,00 | 0szt. | | | 100 | | 0,00 | 0szt. | | 100 | 0,00 | 1 | | | 150 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| ~~Przedsięwzięcie I.2.3~~ | | | ~~Liczba doposażonych obiektów spełniających funkcje sportowo- rekreacyjne~~ | | | ~~17szt~~ | ~~85~~ | ~~280 500,00~~ | ~~3szt.~~ | | | ~~15~~ | | ~~49500,00~~ | ~~0szt.~~ | | ~~100~~ | ~~0,00~~ | ~~20~~ | | | ~~330 000,00~~ | ~~PROW~~ | ~~Realizacja LSR~~ |
| ~~Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury~~ | | | ~~7szt~~ | ~~87~~ | ~~140 000,00~~ | ~~1szt.~~ | | | ~~13~~ | | ~~20 000,00~~ | ~~0szt.~~ | | ~~100~~ | ~~0,00~~ | ~~8~~ | | | ~~160000,00~~ | ~~PROW~~ | ~~Realizacja LSR~~ |
| Razem cel szczegółowy 2 | | | | | |  | | 2 557 700,00 |  | | | | | 327 900,00 |  | | | 258 400,00 |  | | | 3 144 000,00 |  | |
| Cel szczegółowy 3:Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3.1 | Liczba wydawnictw promujących region | | | | 6szt. | | ~~45~~  50 | 40 000,00 | | 4szt. | | ~~80~~  84 | | 27 000,00 | | 2szt. | 100 | 13 000,00 | | | 12 | 80 000,00 | PROW | Rezlizacja LSR |
| Przedsięwzięcie I.3.2 | Liczba przygotowanych projektów współpracy | | | | 2szt. | | 100 | 0,00 | | 0szt. | | 100 | | 0,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 2 | 160 000,00 | PROW | Współpraca |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | | | | 4szt. | | 100 | 0,00 | | 0szt. | | 100 | | 0,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 4 | PROW | Współpraca |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | | | 2szt. | | 100 | 160 000,00 | | 0szt. | | 100 | | 0,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 2 | PROW | Współpraca |
| Przedsięwzięcie I.3.3 | Liczba zabytków poddanych pracom konser. lub restaur. w wyniku wsparcia otrz.w ramach real. strategii. | | | | 2szt. | | 100 | 250 000,00 | | 0szt. | | 100 | | 0,00 | | 0szt. | 100 | 450 000,00 | | | 2 | 250 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 | | | | |  | |  | 450 000,00 | |  | |  | | 27 000,00 | |  |  | 13 000,00 | | |  | 490 000,00 |  |  |
| Razem cel ogólny 1 | | | | |  | |  | 3 263 540,00 | |  | |  | | 642 920,00 | |  |  | 453 540,00 | | |  | 4 360 000,00 |  |  |
| **CEL OGÓLNY nr II Wzmocnienie i rozwój sektora gospodarczego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel szczegółowy 1Tworzenie miejsc pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych należących do grupy defaworyzowanej (ludzie młodzi, bezrobotni +30). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Przedsięwzięcie II.2.1 | | | Liczba nowo powstałych podm. dz. gosp. utworzonych przez osoby z grupy defaworyzowanej  ~~Liczba osób defaworyzowanych zakladajacych dzialalnośc gospodarczą~~ | 6szt. | | | 50 | 360 000,00 | | 4szt. | | ~~70~~  73 | | 240 000,00 | | 2szt. | 100 | 120 000,00 | | 12 | | 720 000,00 | PROW | Realizacja LSR(Premie) |
| ~~Liczba podmiotów rozwijających dz. gosp~~ | ~~6szt.~~ | | | ~~40~~ | ~~550 000,00~~ | | ~~4szt.~~ | | ~~80~~ | | ~~500 000,00~~ | | ~~2szt.~~ | ~~100~~ | ~~200 000,00~~ | | ~~12~~ | | ~~1 250,00~~ | ~~PROW~~ | ~~Realizacja LSR(Premie)~~ |
| Liczba podmiotów rozwijających działalność gospodarczą | 6szt. | | | ~~50~~  44 | ~~580 000,00~~  1 005 000,00 | | 5szt. | | ~~91~~  82 | | ~~500 000,00~~  875 000,00 | | 2szt. | 100 | ~~200 000,00~~  400 000,00 | | 12 | | ~~1 280 000,00~~  2 280 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje | 4szt. | | | 50 | ~~375 000,00~~  500 000,00 | | 4szt. | | 100 | | ~~375000,00~~500 000,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | 8 | | ~~750 000,00~~  1 000 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy II | | | |  | | |  | 1 865 000,00 | |  | |  | | 1 615 000,00 | |  |  | 520 000,00 | |  | | 4 000 000,00 |  |  |
| Razem cel ogólny II | | |  |  | | |  | 1 865 000,00 | |  | |  | | 1 615 000,00 | |  |  | 520 000,00 | |  | | 4 000 000,00 |  |  |
| Razem LSR | | |  |  | | |  | 5 128 540,00 | |  | |  | | 2 257 920,00 | |  |  | 973 540,00 | |  | | 8 360 000,00 |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 000,00PLN, czyli  50% budżetu poddziałania  Realizacja LSR | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poddziałanie /zakres programu | Wysokość budżetu | % budżetu poddziałania |
| Współpraca PROW | 160 000,00 | 1,92 |
| Realizacja LSR | 8 000 000,00 | 95,69 |
| Aktywizacja | 200 000,00 | 2,39 |
| Razem | 8 360 000,00 | 100 |